## форма №1
Приложение к письму министерства экономики Краснодарского края от _____________ №______________
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования в 2013 году
№ п/п | Наименование мероприятия, объектов¹ | Территория поселения (населенный пункт) | Объем финансирования
|  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание²
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Здравоохранение
2. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
3. Физическая культура и спорт
1. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера спортинструкторам
1.1. | Осуществление денежных выплат стимулируещего характера спортинструкторам | Первомайское сельское поселение Белореченского района | 64.9 | 64.9 | 58.9 | 58.9 | 6 | 6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг.
4. Культура
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: ремонт Дома культуры пос. Первомайского; | Первомайское сельское поселение (п.Первомайский) | 300 | 249.5 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5 | 120 | 120 | Проведен текущий ремонт кровли, замена окон в ДК п.Первомайского за счет местного бюджета, за счет внебюджетных средств - замена окон в клубе пос.Проточного
1.2. | Приобретение систем пожарной безопасности, замена проводки в Доме Культуры п. Первомайский; | Первомайское сельское поселеие (пос.Первомайский) | 200 | 128.9 | 0 | 0 | 131 | 128.9 | 0 | 0 | Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в ДК п.Первомайского
2. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
2.1. | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Первомайское сельское поселение Белореченского района | 1570.2 | 1220.1 | 1476.5 | 1174.6 | 93.7 | 45.5 | 0 | 0 | Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг, повышена социальная защищенность работников. Средства краевого и местного бюджетов израсходованы не полностью в связи с вакантными должностями в течение года.
3. Охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения
3.1. | Проведение текущего ремонта памятников истории в п. Первомайский | Первомайское сельское поселение (п.Первомайский) | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Проведен косметический ремонт памятников
5. Топливно-энергетический комплекс
1. Развитие электрических сетей
1.1. | Модернизация системы наружного освещения: реконструкция и ремонт систем наружного освещения п.Первомайский, ул.Кубанская, Казачья, Подгорная, п.Ганжинский, ул.Солнечная | Первомайское сельское поселение (п.Первомайский, п.Ганжинский) | 400 | 385.8 | 300 | 300 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | Произведен ремонт систем наружного освещения. Экономия энергоресурсов и денежных средств на оплату.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
1. ТОС
1.1. | Осуществление компенсационных выплат руководителям органов ТОС | Первомайское сельское поселение Белореченского района | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Произведены выплаты руководителям ТОС для повышения качества выполняемой работы.
коммунальное хозяйство
2. Коммунальное хозяйство
2.1. | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения: ремонт водопроводных сетей п.Ганжинского | Первомайское сельское поселение Белореченского района (п.Ганжинский) | 120 | 81.7 | 0 | 0 | 85 | 81.7 | 0 | 0 | Проведен ремонт водопроводной сети по ул.Степной
благоустройство
7. Обеспечение доступности жилья
8. Архитектура и градостроительство
9. Развитие экономики
10. Развитие АПК
11. Промышленность
12. Дорожное хозяйство
1. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения
1.1. | 1. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения: п.Первомайский, ул.Лазурная, ул.Олимпийская, п.Комсомольский, ул.Октябрьская | Первомайское сельское поселение Белореченского района (п.Первомайский п.Комсомольский) | 2223 | 2267.5 | 2000 | 2000 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | Проведен ремонт автодорог по ул.Лазурной, ул.Олимпийской, ул.Октябрьской. Добавлены средства на финансирование мероприятия из местного бюджета на разработку сметной документации по ремонту дорог.
13. Предупреждение ЧС
¹ Указывается точный перечень мероприятий согласно приложению № 1, утвержденной Программы социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года.
² Выполнение мероприятия, социально-экономический эффект от реализации мероприятия, текущая стадия, причины не выполнения мероприятия в обозначенные сроки.
Глава Первомайского сельского поселения Белореченского района | [9 empty] | Е.И.Нестеренко