«Утверждаю»

Исполняющий обязанности главы

Первомайского сельского поселения

Белореченского района

________________ В.А.Ефимов

«_____»________________2017г.

График

выполнения мероприятий по утверждению правил благоустройства и

санитарного содержания территории Первомайского сельского                                                                                          поселения Белореченского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения правил благоустройства и санитарного содержания территории Первомайского сельского поселения Белореченского района | До 29.07.2017г. | Кликунов Сергей Николаевич специалист 2-й категории общего отдела администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района, тел. 89898214513 |
| 2 | Общественное обсуждение проекта правил благоустройства и санитарного содержания территории Первомайского сельского поселения Белореченского района | До 30.08.2017г. |  |
| 3 | Подведение итогов проекта правил благоустройства и санитарного содержания территории Первомайского сельского поселения Белореченского района, доработка по итогам общественного обсуждения. | До 03.09.2017г. |  |
| 4 | Утверждение (корректировка) правил благоустройства и санитарного содержания территории Первомайского сельского поселения Белореченского района | До 10.10.2017г. |  |
| 5 | Размещение на сайте администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района НПА и Правил благоустройства и санитарного содержания территории Первомайского сельского поселения Белореченского района | До 29.10.2017г. | Кликунов Сергей Николаевич специалист 2-й категории общего отдела администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района, тел. 89898214513 |
| 6 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | До 10.11.2017г. |  |

Заместитель главы

Первомайского сельского поселения                                                                                                           В.А.Ефимов